ส่วนที่  ๔

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง  ได้กำหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานรายโครงการ  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖1)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง

ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

๑.๒  รายงานผลการดำเนินงานระยะ  ๖  เดือน  (เดือนเมษายน  ๒๕61 – กันยายน  ๒๕๖1)

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ |
| --- | --- |
|  | ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | บรรจุในข้อบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ) | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 82 | 16 | 19.51 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 7 | 4 | 57.14 |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต | 144 | 45 | 31.25 |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๗ | 3 | 17.65 |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร | 16 | 8 | 50.00 |
| รวม | ๒66 | 76 | 28.57 |

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง  เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| ๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | ๑๐ | ๑๐ |
| ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | ๑๐ | ๙ |
| ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | ๑๐ | ๙ |
| ๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา | ๑๐ | ๑๐ |
| ๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย | ๖๐ | ๖๐ |
| ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ | ๕ | ๕ |
| ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | ๕ | ๕ |
| ๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ | ๓ | ๓ |
| ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | ๕ | ๕ |
| ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (4 ปี) | ๓ | ๓ |
| ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ๔ | ๔ |
| ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | ๕ | ๕ |
| ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง | ๓ | ๓ |
| ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ทุกโครงการ | ๕ | ๕ |
| ๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | ๕ | ๕ |
| ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ | ๔ | ๔ |
| ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ | ๕ | ๕ |
| ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | ๕ | ๕ |
| ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ | ๓ | ๓ |
| รวม | ๑๐๐ | ๙๘ |

2. การติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

| การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) |
| --- |
| ยุทธศาสตร์ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 82 | 108,031,600 | 82 | 108,031,600 | 82 | 108,031,600 | 82 | 108,031,600 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 7 | 805,000 | 7 | 805,000 | 7 | 805,000 | 7 | 805,000 |
| 3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 144 | 26,418,400 | 144 | 26,418,400 | 144 | 26,418,400 | 144 | 26,418,400 |
| 4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 17 | 6,945,000 | 17 | 6,945,000 | 17 | 6,945,000 | 17 | 6,945,000 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | 16 | 25,410,000 | 16 | 25,410,000 | 16 | 25,410,000 | 4 | 21,300,013 |
| รวม | 266 | 167,610,000 | 266 | 167,610,000 | 266 | 167,610,000 | 254 | 163,500,013 |

- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ |
| --- | --- |
|  | โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา (ปี พ.ศ. 2561) | โครงการที่อนุมัติตามข้อบัญญัติฯ | โครงการที่ได้ดำเนินการ แล้วเสร็จ (นำไปปฏิบัติ) | โครงการที่ดำเนินการตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | รวมโครงการ ที่ดำเนินการทั้งสิ้น |
|  |  |  |  |  | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 82 | 16 | 13 | 4 | 17 | 22.37 |
| 2 ด้านเศรษฐกิจ | 7 | 4 | 2 | - | 2 | 2.63 |
| 3. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | 144 | 45 | 19 | - | 19 | 25.00 |
| 4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 17 | 3 | - | - | - | 0.00 |
| 5. ด้านการเมืองและการบริหาร | 16 | 8 | 2 | - | 2 | 2.63 |
| รวม | 266 | 76 | 36 | 4 | 40 | 52.63 |

- การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลการดำเนินงานโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง ที่ดำเนินการในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561 มีดังนี้

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | ประเภทรายจ่าย / โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยตาอ่ำ หมู่ที่ 6 | ( |  |  |  | 500,๐๐๐ | 499,000 |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบกห้อง-ทุ่งปรือ หมู่ที่ 7 | ( |  |  |  | 500,๐๐๐ | 499,400 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยกอู่-ทุ่งข่า หมู่ที่ 3เขตตำบลห้วยยูง | ( |  |  |  | 500,๐๐๐ | 486,000 |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังวิทยาลัยเกษตร (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 1 | ( |  |  |  | 500,๐๐๐ | 499,000 |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยทัง-แยกลมโชย (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 4 |  | ( |  |  | 500,๐๐๐ | 3,750,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ผูกพัน) |
| 6 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเลี่ยม คสล. ถนนสายบ้านตก หมู่ที่ 5 |  | ( |  |  | 679,000 | 580,000(ผูกพัน) |
| 7 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ เลียบถนนสายห้วยคราม-นาปง หมู่ที่ 6 |  |  |  | ( (การไฟฟ้าฯ ไม่ได้ส่งประมาณราคาค่าขยายเขต) | 219,000 |  |
| 8 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ เลียบถนนสายเหนือคลอง-พรุเตียว หมู่ที่ 7 |  |  |  | ( (การไฟฟ้าฯ ไม่ได้ส่งประมาณราคาค่าขยายเขต) | 107,500 |  |
| 9 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเลียบถนนสายเหนือคลอง-พรุเตียว และถนน คสล. สายเข้าวัดโคกเคี่ยม หมู่ที่ 2 |  |  |  | ( (การไฟฟ้าฯ ไม่ได้ส่งประมาณราคาค่าขยายเขต) | 143,500 |  |
| 10 | โครงการซ่อมแซมหลุมบ่อถนนหินคลุก จำนวน 12 สาย ภายในเขตพื้นที่ตำบลห้วยยูง | ( |  |  |  | 500,000 | 496,000 |
| 11 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายนาปง-ในทับ-บกห้อง (ช่วง กม.5+600 ถึง 4+600) | ( |  |  |  | 495,000 | 494,000 |
| 12 | โครงการขยายเขตท่อเมนประปาพร้อมเชื่อมต่อระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 4 | ( |  |  |  | 331,000 | 331,000 |
| 13 | โครงการติดตั้งถังกรองน้ำพร้อมเชื่อมต่อระบบท่อ จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 3 | ( |  |  |  | 91,000 | 90,500 |
| 14 | โครงการติดตั้งถังกรองน้ำพร้อมเชื่อมต่อระบบท่อ จำนวน 2 แห่ง หมู่ที่ 2 | ( |  |  |  | 169,000 | 169,000 |
| 15 | โครงการปรับปรุงอาคารประปา ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบผลิตน้ำประปาหลังโรงเรียนบ้านห้วยยูง หมู่ที่ 3 | ( |  |  |  | 84,000 | 83,500 |
| 16 | โครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง |  | ( |  |  | 1,500,000 | 1,455,000 (ผูกพัน) |
| 17 | โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ |  | ( |  |  | 1,480,000 | 1,480,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ผูกพัน) |
| 18 | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง |  | ( |  |  | 1,917,000 | 1,917,000เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ผูกพัน) |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาปง-ในทับ-บกห้อง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 | ( |  |  |  | 4,968,000 | 4,968,000เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |
| รวมทั้งสิ้น 19 รายการ | 11 | 5 | - | 3 | 18,934,000 | 14,400,400 |

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

| ที่ | ประเภทรายจ่าย / โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |
| 1 | คชจ.ตามโครงการตามแนวพระราชดำริ หลักเศรษฐกิจพอเพียง | ( |  |  |  | 20,๐๐๐ | 19,900 |
| 2 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ |  |  |  | ( (ดำเนินการไม่ทันตามแผนฯ) | 20,๐๐๐ |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชนตำบลห้วยยูง |  |  |  | ( (ดำเนินการไม่ทันตามแผนฯ) | 20,๐๐๐ |  |
| 4 | การส่งเสริมอาชีพของประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ | ( |  |  |  | 30,๐๐๐ | 49,057 (โอนเพิ่ม) |
| รวมทั้งสิ้น 4 รายการ | 2 | - | - | 2 | 90,000 | 68,957 |

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

| ที่ | ประเภทรายจ่าย / โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |
| 1 | โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ |  |  |  | ( (ดำเนินการไม่ทันตามแผนฯ) | 10,000 |  |
| 2 | โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ |  |  |  | ( (ดำเนินการไม่ทันตามแผนฯ) | 20,000 |  |
| 3 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | ( (ติดตามรอบเดือนเมษายน) |  |  |  | 40,000 | 38,700 |
| 4 | โครงการสมานฉันท์เพื่อความสุขของคนในชาติ |  |  |  | ( (ดำเนินการไม่ทันตามแผนฯ) | 20,000 |  |
| 5 | โครงการตามรอยพ่อ สานต่อความพอเพียง |  |  |  | ( (ดำเนินการไม่ทันตามแผนฯ) | 10,000 |  |
| 6 | โครงการเยี่ยมบ้านประสานสัมพันธ์ |  |  |  | ( | 3,000 |  |
| 7 | โครงการรักการอ่าน(มุมหนังสือและห้องสมุด) |  | ( |  |  | 10,000 | 9,940 (ผูกผัน) |
| 8 | โครงการก้าวแรกสู่ความสำเร็จ | ( (ติดตามรอบเดือนเมษายน) |  |  |  | 15,000 | 14,800 |
| 9 | โครงการเงินออมของหนู |  |  |  | ( | 5,000 |  |
| 10 | โครงการจิตกรน้อย |  |  |  | ( (ดำเนินการไม่ทันตามแผนฯ) | 5,000 |  |
| 11 | โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง |  |  |  | ( | 5,000 |  |
| 12 | โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด | ( (ติดตามรอบเดือนเมษายน) |  |  |  | 200,000 | 199,720 |
| 13 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | ( (ติดตามรอบเดือนเมษายน) |  |  |  | 150,000 | 149,763 |
| 14 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) |  | ( |  |  | 207,400 | 207,400 (ผูกผัน) |
| 15 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) |  | ( |  |  | 597,800 |  |
| 16 | โครงการหนูน้อยนักวิทย์ |  |  |  | ( (ดำเนินการไม่ทันตามแผนฯ) | 5,000 |  |
| 17 | โครงการหนูน้อยมารยาทงาม |  |  |  | ( (ดำเนินการไม่ทันตามแผนฯ) | 5,000 |  |
| 18 | ค่าอาหารเสริม (นม) | ( |  |  |  | 742,118 | 633,435.64 |
| 19 | อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ | ( |  |  |  | 972,000 | 1,020,000 (โอนเพิ่ม) |
| 20 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ | ( |  |  |  | 40,000 | 38,232 |
| 21 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน |  |  |  | ( (ดำเนินการไม่ทันตามแผนฯ) | 10,000 |  |
| 22 | โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ( |  |  |  | 40,000 | 38,912 |
| 23 | อุดหนุนสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ | ( (ติดตามรอบเดือนเมษายน) |  |  |  | 10,000 | 10,000 |
| 24 | การแก้ไขปัญหาความยากจน |  |  |  | ( (ดำเนินการไม่ทันตามแผนฯ) | 30,000 |  |
| 25 | การสงเคราะห์ |  |  |  | ( (ดำเนินการไม่ทันตามแผนฯ) | 30,000 |  |
| 26 | เงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่เดือดร้อน |  |  |  | ( | 60,000 |  |
| 27 | อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชนตำบลห้วยยูง |  |  |  | ( | 30,000 |  |
| 28 | การสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด |  |  |  | ( (ดำเนินการไม่ทันตามแผนฯ) | 20,000 |  |
| 29 | โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด |  |  |  | ( (ดำเนินการไม่ทันตามแผนฯ) | 20,000 |  |
| 30 | โครงการบำบัดรักษา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จำนวน 25 คนๆละ 1,000 บาท |  |  |  | ( (ดำเนินการไม่ทันตามแผนฯ) | 25,000 |  |
| 31 | โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวอบอุ่น |  |  |  | ( (ดำเนินการไม่ทันตามแผนฯ) | 20,000 |  |
| 32 | โครงการให้ความรู้การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ การละเมิดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัว |  |  |  | ( (ดำเนินการไม่ทันตามแผนฯ) | 20,000 |  |
| 33 | โครงการอบรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย(ภัยที่เกิดในตำบล) |  |  |  | ( (ดำเนินการไม่ทันตามแผนฯ) | 20,000 |  |
| 34 | ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดลาดตระเวนและจุดตรวจเฝ้าระวังยาเสพติดประจำตำบล |  |  |  | ( (ดำเนินการไม่ทันตามแผนฯ) | 20,000 |  |
| 35 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |  |  |  | ( (ดำเนินการไม่ทันตามแผนฯ) | 50,000 |  |
| 36 | อบรมการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ | ( |  |  |  | 100,000 | 58,193 |
| 37 | อุดหนุนที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง |  |  |  | ( | 30,000 |  |
| 38 | ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเหนือคลองเกมส์ | ( |  |  |  | 30,000 | 29,760 |
| 39 | ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ | ( (ติดตามรอบเดือนเมษายน |  |  |  | 200,000 | 86,880 |
| 40 | อุดหนุนโรงเรียนในตำบลห้วยยูง | ( |  |  |  | 110,000 | 110,000 |
| 41 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการรัฐพิธีและประเพณีท้องถิ่น | ( |  |  |  | 15,000 | 11,710 |
| 42 | โครงการถวายเทียนทำบุญวันเข้าพรรษา | ( (ติดตามรอบเดือนเมษายน |  |  |  | 20,000 | 19,954 |
| 43 | โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น |  |  |  | ( (ดำเนินการไม่ทันตามแผนฯ) | 10,000 |  |
| 44 | อุดหนุนหมู่บ้าน | ( |  |  |  | 24,000 | 24,000 |
| 45 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ( |  |  |  | 6,900,000 | 6,835,100 |
| 46 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | ( |  |  |  | 1,824,000 | 1,648,000 |
| 47 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ( |  |  |  | 45,000 | 42,000 |
| รวมทั้งสิ้น 47 รายการ | 12 | 3 | 34 | 26 | 10,426,200 | 9,053,247 |

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | ประเภทรายจ่าย / โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |
| 1 | โครงการ “ทำความดีเพื่อแม่” | ( |  |  |  | 20,000 | 9,339 |
| 2 | โครงการทำความดี ถวายพ่อหลวง | ( |  |  |  | 20,000 | 35,000 (โอนเพิ่ม) |
| 3 | โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน |  |  |  | ( (ดำเนินการไม่ทันตามแผนฯ) | 20,๐๐๐ |  |
| 4 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) |  |  |  | ( (ดำเนินการไม่ทันตามแผนฯ) | 20,000 |  |
| 5 | โครงการ"ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว" |  |  |  | ( (ดำเนินการไม่ทันตามแผนฯ) | 20,000 |  |
| รวมทั้งสิ้น 5 รายการ | 2 | - | - | 3 | 100,000 | 44,339 |

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

| ที่ | ประเภทรายจ่าย / โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |
| 1 | การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. |  |  |  | ( | 15,000 |  |
| 2 | การฝึกอบรม |  |  |  | ( | 100,000 |  |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อของขวัญของรางวัล |  |  |  | ( | 5,000 |  |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง |  |  |  | ( | 300,000 |  |
| 5 | โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |  |  | 10,000 | 4,257 |
| 6 | โครงการวิจัยการสำรวจความพึงพอใจฯ |  |  |  | ( | 25,000 |  |
| 7 | โครงการ ภาษีคืนกำไร |  |  |  | ( | 10,000 |  |
| 8 | โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ |  |  |  | ( | 5,000 |  |
| 9 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1 | ( |  |  |  | 300,000 | 280,000 |
| รวมทั้งสิ้น 9 รายการ | 2 | - | - | 7 | 770,000 | 284,257 |

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(1)	การติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง ใช้แบบติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) รวมทั้งสิ้น (4 ปี) 1,052 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 666,330,013 บาท (หกร้อยหกสิบหกล้านสามแสนสามหมื่นสิบสามบาทถ้วน) เฉพาะปี พ.ศ. 2561 มี 266 โครงการ งบประมาณ 167,610,000 บาท   (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านหกแสนหนึ่งบาทถ้วน) อนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 76 โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 36 โครงการ เป็นโครงการตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.63 ของจำนวนโครงการทั้งหมด

(2)	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ใช้แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 (ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560) โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดต่างๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ และใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อประเมินผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการแยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

- 	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น 16 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 13 โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.37

-	  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น 4 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.63

-	  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น 45 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  25.00

-	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น 3 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

-	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น 8 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.63

# Text boxes

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ

ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น